武汉市内导航 Demo

一周开源自搭执行手册（OSM 方案）

可依此执行 · 给人阅读版 · v1.0

日期：2026-06-18

本手册的执行口径（已锁定） 1. 地图与路由：完全开源自搭（OSM 数据 + MapLibre 渲染 + 自建路由引擎），不依赖任何商业地图厂商。 2. 平台：仅做 Android，本周不碰 iOS（省掉证书、签名、上架链路）。 3. 分发：通过内测平台给少数几人安装试用，不公开上架、不对外提供服务。 4. 人力：团队内部完成，不计入现金预算；预算只含工具与云。 5. 已知取舍：OSM 路线下，实时路况、交通事件（事故/施工/管制）无现成数据源，本周不做；POI 以 OSM 数据为准，覆盖与精度弱于商业地图。

# 目录

# 1. 执行摘要

本手册是一份可直接照做的执行文件。它把“武汉市内导航 Demo”收敛为一个一周内、由内部团队配合 AI 编码工具（Cursor 主开发、Codex 并行生成与审查）即可交付的开源自搭演示应用。

可行的目标：一个在武汉城区可输入起终点、搜索 POI、给出多条驾车路线、进入基础导航并支持轻量事件上报的可演示、可路测、可录屏的 Demo。

不可行、本周不做的目标：替代高德/百度的生产级导航；实时交通聚合；产品级 ETA 模型；车道级 AR、室内地库导航；可运营的 UGC 社区。

与上一版（高德方案）相比的最大变化：底图与路由从“借力商业平台”改为“开源自搭”。现金成本进一步降低（核心数据免费），但代价是失去实时路况与交通事件能力，并新增一项必须人来啃的硬骨头——自建路由引擎的部署与调优。

## 1.1 关键判断一览

| 维度 | 结论 | 信心 |
| --- | --- | --- |
| 一周可交付 | 可以，但功能必须收敛到下方 MVP 清单 | 高 |
| 现金预算 | 约 ¥450 – ¥1,800（不含人力） | 高 |
| 最大现金项 | 云服务器（跑路由+瓦片）与 AI 工具订阅 | 高 |
| 最大隐性成本 | 自建路由引擎搭建调优（脏活，AI 帮不上太多） | 高 |
| 最大翻车点 | 路由引擎一周内调不出可用路径质量 | 中高 |
| 合规 | 小范围内部试用安全；公开上架则需另行评估 | 高 |

# 2. 范围与 MVP 定义

MVP 由五个闭环串成：起终点搜索 → 路线选择 → 进入导航 → 路线/路况可视化 → 轻量事件上报。下表逐项给出本周的取舍。

| 功能项 | 结论 | 本周范围说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉城区底图 | 纳入 | OSM 武汉数据 + MapLibre 矢量渲染 | P0 |
| 驾车路径规划 | 纳入 | 自建路由引擎，支持 1–3 条备选 | P0 |
| 路线选择页 | 纳入 | 展示时间/距离/收费估算差异 | P0 |
| POI 搜索 | 纳入 | 基于 OSM 数据，覆盖有限，需接受质量落差 | P0 |
| 进入导航 + 路线跟随 | 纳入 | 定位跟随、回中、剩余里程/时间、基础 TTS 播报 | P0 |
| 轻量事件上报 | 纳入 | 一键上报，后台演示级接收+审核 | P0 |
| 实时路况着色 | 本周不做 | OSM 无实时数据源，仅用静态道路等级着色替代 | — |
| 交通事件（事故/施工/管制） | 本周不做 | 无现成数据源；如需则仅做人工录入演示 | P2 |
| 离线地图包 | 本周不做 | 只做最近搜索/路线缓存与弱网兜底 | — |
| 车道级 AR / 室内导航 | 本周不做 | 风险过高 | — |
| iOS 端 | 本周不做 | 只做 Android | — |
| 用户体系/积分/社交 | 不做 | 与 Demo 目标无关 | — |

# 3. 技术架构

采用“重前端、轻后端、地图能力全自建”的结构。

## 3.1 组件分层

| 层 | 技术选型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 移动端 | Flutter（仅 Android） | 地图展示、路线交互、导航态 UI、TTS 播报、本地缓存 |
| 地图渲染 | MapLibre GL（flutter 插件） | 矢量瓦片渲染、路线折线、标记 |
| 瓦片服务 | 自建（tileserver-gl / 静态 PMTiles） | 把 OSM 数据渲染成矢量瓦片供前端拉取 |
| 路由引擎 | OSRM 或 Valhalla（二选一） | 驾车路径规划、备选路线、转向指令 |
| 后端 BFF | Node.js + NestJS 或 Python + FastAPI | 统一封装路由/搜索、鉴权、上报、配置、日志 |
| 数据存储 | PostgreSQL + Redis | 用户上报、运营配置、缓存 |
| 运营后台 | 轻量 Web（同后端仓库） | 查看与审核上报记录、演示开关 |

## 3.2 三条架构铁律

- 前端不直连多数据源。所有路由/搜索/瓦片请求经由后端 BFF 统一编排，便于后续替换或混用。

- 上报数据是你唯一的自有资产。把用户上报与审核做成自己的数据闭环，这是未来差异化的种子。

- 离线只做到缓存级。不做离线全量城市包与离线路由，避免一周内被维护与质量问题拖垮。

# 4. 数据来源与坐标处理

| 类别 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地图数据 | OpenStreetMap 武汉提取 | ODbL 许可，需署名；社区免费下载 |
| 矢量瓦片 | 自建渲染 | 由 OSM 数据生成，托管在自有服务器 |
| 路网/路由 | OSM 路网导入路由引擎 | 驾车 profile，需调优转向限制与道路等级 |
| POI | OSM POI | 武汉本地覆盖有限，演示前需人工补几个关键点 |
| 实时路况/事件 | 无 | 本周不做（OSM 无此数据源） |
| 上报数据 | App 用户产生 | 自有，存于后端 |

坐标系警告（最易踩的隐性坑） OSM 与手机 GPS 都使用 WGS-84，三者一致，这点上 OSM 方案反而比混用高德/百度省事——无需做 GCJ-02/BD-09 偏转。但务必全链路统一确认为 WGS-84，任何一处误用偏转算法都会让点位偏移数百米、导航错乱。约定：BFF 与客户端均以 WGS-84 直通，不引入任何坐标转换。

# 5. 一周执行 Roadmap（修正版）

相比上一版的三处关键修正已并入：

- 路由引擎搭建单列为独立里程碑，并前置到周一/周二，因为它是本方案最大的不确定项。

- 实时路况/事件不再是 P0，改为静态道路等级着色 + 可选的人工录入事件演示。

- 真机路测从周末前置到周四晚，导航类 App 的定位漂移、隧道丢星、后台被杀只有上路才暴露。

团队配置假设：产品/项目 1、移动端 1、后端 1，设计/QA/数据工程合计约 0.5–1.5 人。若更小，进一步砍功能（先砍上报配图、再砍备选路线条数）。

### 周一：立项 + 路由引擎打地基

| 优先级 | 任务 | 角色 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 需求冻结、信息架构、MVP 边界签字确认 | 产品 | 冻结文档完成，范围不再变动 |
| P0 | 建仓库、CI、写好 AGENTS.md 与 .cursor/rules | 全员 | 仓库可拉、CI 可跑、规范文件就位 |
| P0 | 下载 OSM 武汉数据，导入路由引擎，跑通第一条路径 | 数据工程 | 本地能对一组起终点返回一条路径（哪怕粗糙） |
| P1 | 用 Cursor 生成 Flutter 工程骨架与状态管理 | 移动 | App 可启动、空白地图可显示 |

### 周二：路由调优 + 搜索/路线页

| 优先级 | 任务 | 角色 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 路由引擎调优：转向限制、道路等级、备选路线 | 数据工程 | 返回 1–3 条合理备选，绕路明显错误清零 |
| P0 | BFF 封装：/route、/search、瓦片代理 | 后端 | 前端可通过 BFF 拿到路线与搜索结果 |
| P0 | 搜索页 + 路线选择页（时间/距离/收费估算） | 移动 | 输入起终点可得到多条路线并展示差异 |
| P1 | Codex 并行生成 API client、DTO、假数据、测试样例 | 移动/后端 | 类型与 mock 就绪，联调可脱离真实后端先行 |

### 周三：导航态 + 地图渲染

| 优先级 | 任务 | 角色 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | MapLibre 接入，路线折线绘制、拥堵态用静态等级着色 | 移动 | 地图正常渲染，路线高亮 |
| P0 | 导航页：定位跟随、回中、静音、剩余里程/时间、基础 TTS | 移动 | 可从路线页进入导航并跟随定位 |
| P1 | 弱网兜底：路线摘要与拐点列表本地缓存 | 移动 | 断网仍可显示已缓存路线摘要 |

### 周四：上报闭环 + 真机首测（前置）

| 优先级 | 任务 | 角色 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 一键上报：类型选择、自动带坐标、语音/文本、可选图片 | 移动 | 驾驶态 2 步内完成上报 |
| P0 | 后端接收 + 运营后台审核页 | 后端 | 提交后台可见，可审核 |
| P0 | 真机首测（武汉一小段实路，哪怕 10 分钟） | 移动/测试 | 暴露定位漂移/后台被杀等问题并记录 |
| P2 | 可选：人工录入若干施工/事故点做演示 | 运营 | 演示时可展示事件对路线的影响 |

### 周五：全链路联调 + 加固

| 优先级 | 任务 | 角色 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 起终点→路线→导航→上报全链路联调 | 全员 | 核心路径无阻塞 |
| P0 | Crash 清零、性能优化（折线简化、分层渲染） | 移动 | 主要崩溃归零，导航页不卡顿 |
| P1 | Codex 做 code review、文档初稿、演示脚本 | 全员 | PR 审阅完成，文档草稿就绪 |

### 周六：武汉实车路测 + 打磨

| 优先级 | 任务 | 角色 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 跨江桥隧、快速路匝道、密集红绿灯、商圈出入口路测 | 测试/产品 | 形成问题清单并修高优项 |
| P1 | 语音措辞、重选路提示、路线页信息密度打磨 | 移动/产品 | 驾驶态信息可读不打扰 |

### 周日：冻结 + 交付

| 优先级 | 任务 | 角色 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 冻结 Demo 版本，打内测包，上传分发平台 | 移动 | 少数人可扫码安装 |
| P1 | 录屏、整理部署说明、交付演示包与文档 | 全员 | 可演示安装包 + 视频 + 文档齐备 |

# 6. 预算（不含人力）

以下为现金预算。人力按口径不计入，但第 7 节单独列出隐性时间成本，请务必一并阅读。

| 成本项 | 说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| OSM 地图数据 | 武汉单城，社区免费下载 | 0 |
| MapLibre 渲染 | 开源，免费 | 0 |
| 路由引擎软件 | OSRM/Valhalla 开源本身免费 | 0 |
| 云服务器 | 路由+瓦片较吃资源，建议 4核8G，跑一周 | 150 – 600 |
| 瓦片托管 | 含于云费；若用第三方免费额度则 0 | 0 – 300 |
| Cursor | 2 个 Pro 账号 × $20/月 | 约 300 |
| Codex / ChatGPT | 已有计划则增量近 0；否则按当前计划价 | 0 – 250 |
| Android 内测分发 | 蒲公英/fir.im 免费档够用 | 0 |
| 测试机 | 假设已有安卓真机 | 0 |
| 现金合计 |  | 约 450 – 1,800 |

# 7. 隐性成本与风险

OSM 自搭省的是现金，付出的是时间与功能。下面三点是这条路线真正的代价，必须在开工前认清。

- 失去三项能力：实时路况、交通事件、丰富 POI——这三项恰是前期方案强调的卖点，一周内无法补回。

- 自建路由引擎是脏活：部署、武汉路网导入、转向限制与路径质量调优，至少 1–2 人天，且文档不全、报错隐晦，AI 帮助有限。

- AI 加速有边界：生成样板、补测试很快；但原生 SDK 联调、路由调优、真机定位问题，仍需人逐一趟坑。不要把工期压在“AI 会很快”上。

| 风险 | 描述 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 路由质量不达标 | 一周内路径出现明显绕路或错误 | 周一即跑通最小路径；周二专门调优；准备几条预设演示路线兜底 |
| 瓦片/渲染性能 | 矢量瓦片加载慢、导航页掉帧 | 折线简化、分层渲染、限定武汉范围、卡片延迟加载 |
| 真机定位问题 | 漂移、隧道丢星、后台被杀 | 周四前置首测；申请后台定位权限；息屏保活策略 |
| POI 覆盖不足 | 搜不到武汉本地关键地点 | 演示前人工补录关键 POI；演示脚本只走已验证地点 |
| 合规边界 | 扩大试用范围或被理解为对外服务 | 严格控制在少数内部人员；不公开上架；上线前另做评估 |
| 隐私 | 位置/轨迹/上报触及个人信息 | 仅存最少字段；轨迹默认不留存；提供匿名上报开关 |

# 8. 验收指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首次定位时间 | < 3s | 冷启动后首个有效位置 |
| 路线计算时间 | < 2s | 武汉城区常规起终点 |
| 导航页平均帧率 | ≥ 50 FPS | 中档 Android 机型 |
| 崩溃 | 0 个 blocker / 路测日 | Demo 期以 blocker 数为准 |
| 上报提交成功率 | ≥ 95% | 弱网可重试 |
| 一键上报步数 | ≤ 2 步 | 驾驶态短链路 |
| 导航主界面一级控件 | ≤ 5 个 | 控制信息密度 |

# 9. 交付物清单

- 可安装的 Android 内测包（通过分发平台扫码安装）

- 演示录屏视频（约 4 分钟，脚本见配套文档 demo-script）

- 四份文档：快速开始、部署说明、测试说明、已知限制

- 代码仓库（含 AGENTS.md、.cursor/rules、docs）

配套文件：本手册随附一套供 AI agent 执行的文件（AGENTS.md、Cursor 规则、PRD 需求文档、任务清单 TASKS、API 契约、环境变量样例、README、.gitignore）。它们定义了任务粒度与规范，是“把 roadmap 喂给 AI 执行”的载体。